ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“

СУБОТИЦА

Број:    5287

Датум: 08.07.2021.

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. ГОДИНУ

Пословно име:  ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“

Седиште: СУБОТИЦА, Јожефа Атиле бр.4

Претежна делатност: 38.11  СКУПЉАЊЕ ОТПАДА  КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН

Матични број: 08065136

ПИБ : 100961002

ЈБКЈС: 82662

Надлежни органи:  МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ

Суботица, јул 2021.

САДРЖАЈ

Страна

- УВОД											      3

- ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ИЗВРШЕНИХ АКТИВНОСТИ	 								      4

- ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈA ПРИХОДА И РАСХОДА				     25

- БИЛАНС УСПЕХА								     30

- БИЛАНС СТАЊА									     36

- ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ			     45

- ПЛАНИРАНА И ИСПЛАЋЕНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ  И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА		     49

- ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ДИНАМИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА		     50

- ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ		                 51

- ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ			                 52

- ПЛАНИРАНА И РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА								     53

- УВОД

Програм пословања  Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2020. годину усвојен je 08.01.2020. године од стране Надзорног одбора, а Скупштина града Суботице дала је сагласност на исти на 27. седници одржаној дана 27. фебруара 2020. године Решењем број I-00-022-65/2020. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица усвојио је Прву измену Програма пословања дана 07.12.2020. године, а Скупштина града Суботице  дала је сагласност на исту на 5. седници одржаној дана 23. децембра 2020. године Решењем број I-00-022-369/2020.

Предузеће је у току 2020. године континуирано и квалитетно обављало комуналне услуге уз поштовање принципа заштите животне средине и јавног интереса Града Суботице, уз сталну бригу о задовољству корисника услуга у сфери деловања предузећа.

Јавно комунално предузеће “Чистоћа и зеленило” обавља следеће комуналне делатности:

- управљање комуналним отпадом (Одлука о управљању комуналним отпадом, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 5/2018,),

- одржавање чистоће на површинама јавне намене (Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене, „Сл. лист Града Суботице“  5/2018 и 35/2019),

- одржавање јавних зелених површина (Одлука о одржавању јавних зелених површина, „Сл. лист Града Суботице“  бр. 45/2014, 53/2016, 35/2019, 26/2020 и 28/2020-пречишћен текст),

- делатност зоохигијене у делу који се односи на „послове хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилишта за животиње, послове лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, послове контроле и смањења популације напуштених паса и мачака и нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла (Одлука о делатности зоохигијене, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 56/2012, 7/2014, 35/2019 и 48/2020),

- преузимање, транспорт и нешкодљиво уклањање лешева животиња и споредних производа животињског порекла на подручју града Суботице из објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња (Одлука о начину поступања са лешевима животиња и споредним производима животињског порекла на подручју Града Суботице, „Сл. лист Града Суботице бр. 32/2015; Одлука о делатности зоохигијене, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 48/2020).

Tоком 2020. године у условима проглашеног ванредног стања у Републици Србији предузеће је функционисало у складу са уредбама, закључцима и препорукама Владе Републике Србије као и Градског штаба за ванредне ситуације града Суботице, ангажујући своје капацитете у додатним активностима у циљу спречавања ширења вируса COVID-19 у граду Суботици. Поред тога, у Предузећу су се спроводиле појачане мере дезинфекције возила, пословних просторија, предмета које запослени користе приликом рада, као и појачане мере личне хигијене и заштите на раду. Након укидања ванредног стања  Предузеће је наставило са спровођењем наведених активности у циљу заштите здравља запослених, као и заштите здравља свих лица која бораве на територији града Суботице.

- ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ИЗВРШЕНИХ АКТИВНОСТИ

Радна јединица одвожења и депоновања комуналног отпада

Пружање услуга сакупљања комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, укључујући управљање и одржавање депоније врши се у оквиру  РЈ Одвожења и депоновања комуналног отпада.

Физички обим пословања ове радне јединице је уређен Програмом управљања комуналним отпадом. Програм је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ дана 15.01.2020. године, а Градско веће је дало сагласност на Програм Решењем број: III-352-94/2020, дана 23.01.2020. године.

Рад се врши свакодневно са 13 аутосмећара који сакупљају отпад из индивидуалних стамбених објеката и стамбених зграда како на територији града тако и из приградских насеља.

Пружање услуга одвожења комуналног отпада организовано се обавља  на територији града Суботице и то закључно са децембром 2020. године за 44.131 домаћинство, по тачно одређеним теренима и данима у недељи у складу са Програмом управљања комуналним отпадом. У 12 приградских месних заједница одвожење комуналног   отпада врши се путем типских пластичних врећа. У 2020. години Предузеће је сопственим средствима набавило 1.950 комада типских посуда (канти) за одлагање комуналног отпада запремине 120 l. Ове канте су дељене по домаћинствима као замена за поломљене и дотрајале посуде. Услуга одвожења комерцијалног и индустријског отпада, који имају карактер комуналног отпада, вршена је из 2.064 пословних простора, привредних субјеката и установа.

Превоз отпада обавља се и са 9 аутоподизача којима се врши сакупљање и превоз индустријског и кабастог отпада контејнерима запремине 5 m3.

Интервентна екипа има функцију и задатак на санацији расутог и кабастог смећа око контејнера запремине 1,1 m3 и 5 m3 и присутна је свим радним данима. Екипа за пражњење ђубријера обављала је рад на пражњењу и одржавању чистоће ђубријера постављених на јавним површинама, парковима и главним саобраћајницама 365 дана у току 2020. године.

На одржавању, сабијању и депоновању отпада на телу депоније задужене су свакодневно радне машине 2 булдожера и 3 утоваривача.

У току 2020. године спроведене су пролећна и јесења акција сакупљања и одвожења кабастог отпада из градских и приградских месних заједница. Пролећна и јесења акција сакупљања и одвожења кабастог отпада реализоване су по утврђеном плану и програму, постављањем контејнера запремине 5 m3 у које је одлаган кабасти отпад.  Пролећна акција сакупљања и одвожења кабастог отпада трајала је у периоду од 16.03.2020. до 11.06.2020. године и у оквиру ње је постављено и испражњено укупно 999 контејнера са локација утврђених Програмом. Прикупљено је рекордних 1.128,4 тонa кабастог отпада. Јесења акција сакупљања и одвожења кабастог отпада  трајала је у периоду од 28.09.2020. до 08.12.2020. године и у оквиру ње је постављено и испражњено укупно 826 контејнера, односно 933,8 тона кабастог отпада са локација утврђених Програмом.

Санација дивљих депонија вршила се из средстава опредељених буџетом Града Суботице за 2020. годину са следећих локација:

1) Дивља депонија у ромском насељу „ Халас“ у Чантавиру. Одавде је однето 270 m³, односно 145.800 kg отпада;

2) Дивља депонија у ромском насељу „ Халадаш“ у Чантавиру. Одавде је однето 186 m³, односно 102.300 kg отпада.

У току 2020. године пријем отпада на градску несанитарну депонију (сметлиште) прикупљеног од стране ЈКП „Чистоћа и зеленило“ (на годишњем нивоу) износи укупно 39.848.490 kg, а маса отпада довеженог од стране трећих лица је 13.496.870 kg, те  укупан унос отпада у току 2020. године износи 53.345.360 kg.

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица је у току 2020. године довезло ауто-смећарима 
4.865 тона мешаног комуналног отпада у Регионални центар за управљање отпадом Биково-Суботица. Такође, „Регионална депонија“ д.о.о. Биково је 02.03.2020. године на простору паркинга возног парка ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица поставила 
роло-контејнер запремине V=28 m³ за прикупљање зеленог отпада са јавних површина (лишће, трава, грање). У току 2020. године прикупљено је и на регионалну депонију однето укупно 349 тоне овог зеленог отпада са јавних површина.

Служба одвожења и депоновања селектованог отпада

У оквиру Службе одвожења и депоновања селектованог отпада врши се прикупљање и примарна селекција амбалажног отпада. Реализације физичког обима за 2020. годину је датa у следећој табели:

| КОМПОНЕНТА | Реализација 2020. године |
| --- | --- |
|  | Прикупљена количина тона (t) / годишње |
| Папир | 43,56 |
| Стакло | 9,96 |
| Пет | 2,8 |
| Мешана амбалажна пластика | 2,12 |

Радна јединица зоохигијена

Одлуком оснивача делатност зоохигијене поверена је Предузећу у делу који се односи на „послове хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилишта за животиње, послове лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, послове контроле и смањења популације напуштених паса и мачака и нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла“. С обзиром да су крајем 2015. године зaвршени  радови на реконструкцији чистог дела Прихватилишта за напуштене животиње - фаза I, а дана 26.01.2016. године Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Управа за ветерину издала је Решење о упису у регистар објеката за држање животиња „Прихватилиште за смештај паса луталица“ под редним бројем 33,  у 2016. години отпочели смо смештање напуштених паса у Прихватилиште.

Током 2016. године завршени су радови на реконструкцији Прихватилишта за напуштене животиње - фаза II, тако да град Суботица има репрезентативно Прихватилиште које задовољава врло високе стандарде за смештај напуштених животиња, а све у циљу контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији Града Суботице, њиховог збрињавања у складу са законом, реализације активности у области зоохигијене, здравствене заштите животиња, примене закона о добробити животиња,  спречавања и сузбијање зооноза - болести које се са животиње преносе на људе и обрнуто, као и едукације власника и држалаца животиња.

Током  2020. године унето је 265 паса са јавних површина, удомљено је укупно 82 пса, из Програма „Ухвати-стерилиши и пусти“ CNR, удомљено је 22 пса  и враћено је 48  власничких паса. 138 паса је пуштено у Програму „Ухвати-стерилиши-пусти“. На крају 2020. године бројно стање смештених паса у Прихватилишту је 270. У 2020. години са јавних површина РЈ Зоохигијена је уклонила 79 лешева паса, 145 лешева мачака и 40 лешeва ситних животиња, а из домаћинстава  је уклоњено 24 лешева ситних  животиња.

Из објеката за узгој животиња наведена радна јединица Предузећа је у току 2020. године извршила преузимање, транспорт и нешкодљиво уклањање лешева животиња и споредних производа животињског порекла у укупној маси 167.340 kg.

Радна јединица одржавања хигијене јавних површина

Комунална делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене у току 2020. године обављала  се према годишњем Програму одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији града Суботице (у даљем тексту Програм). Програм је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ дана 15.01.2020. године, Градско веће је дало сагласност на Програм Решењем број: III-352-92/2020 дана 23.01.2020. године. Надзорни одбор Јaвног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица усвојио је I измену Програма одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији града Суботице дана 08.04.2020. године, а Градско веће је дало сагласност на исту Решењем број: III-352-275/2020 дана 23.04.2020. Надзорни одбор Јaвног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица усвојио је II измену Програма одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији града Суботице дана 29.07.2020. године, а Градско веће је дало сагласност на исту Решењем број: III-352-673/2020 дана 07.08.2020. Надзорни одбор Јaвног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица усвојио је III измену Програма одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији града Суботице дана 14.10.2020. године, а Градско веће је дало сагласност на исту Решењем број: III-352-1006/2020 дана 20.10.2020.

Реализација физичког обима одржавања чистоће на површинама јавне намене одвијала се у оквиру планске категорије за 2020. годину.

Путем интервентне групе извршено је 156 решења издатих од стране Секретаријата за инспекцијско – надзорне послове, као и 59 решења издатих од стране Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај.

У току 2020. године је испражњено 863 ЕКО контејнера запреминe V=5m³ што запремински  износи 4.315 m³ смећа са укупном количином од 1.208,2 тоне смећа.

ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

| ОПИС ПОСЛОВА | ПЛАН 2020. |  | РЕАЛИЗАЦИЈА 2020. |  | ИНДЕКС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | површина m² време/час комад, тура дужина/m | Интензитет | површина m² време/час комад, тура дужина/m | Интензитет | 3/1 | 4/2 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА, ТРОТОАРА И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА |  |  |  |  |  |  |
| Чишћење коловоза - ручно шест пута недељно | 624 | 312 | 624 | 305 | 100,00 | 97,76 |
| Чишћење коловоза - ручно сваки други дан | 8.294 | 182 | 8.294 | 178 | 100,00 | 97,80 |
| Чишћење коловоза - ручно | 4.830 | 4 | 4.830 | 4 | 100,00 | 100,00 |
| Чишћење тротоара - ручно двадесет три пута месечно | 62.120 | 276 | 62.120 | 276 | 100,00 | 100,00 |
| Чишћење тротоара - ручно једанаест пута месечно | 18.840 | 132 | 18.840 | 132 | 100,00 | 100,00 |
| Чишћење тротоара - ручно једном недељно | 8.887 | 52 | 8.887 | 52 | 100,00 | 100,00 |
| Чишћење тротоара - ручно | 4.830 | 4 | 4.830 | 4 | 100,00 | 100,00 |
| Чишћење тротоара - машински седам пута месечно | 51.209 | 84 | 51.209 | 82 | 100,00 | 97,62 |
| Чишћење бициклистичких стаза - ручно - сваки други дан | 3.833 | 182 | 3.833 | 171 | 100,00 | 93,96 |
| Чишћење бициклистичких стаза - ручно - једном недељно | 9.849 | 52 | 9.849 | 52 | 100,00 | 100,00 |
| Чишћење бициклистичких стаза - ручно - једном недељно | 4.356 | 52 | 4.356 | 50 | 100,00 | 96,15 |
| Чишћење коловоза - машински - седам пута месечно | 56.678 | 70 | 56.678 | 70 | 100,00 | 100,00 |
| Чишћење коловоза - машински једном недељно | 52.859 | 48 | 52.859 | 48 | 100,00 | 100,00 |
| Чишћење паркинга - ручно - два пута месечно | 6.978 | 24 | 6.978 | 24 | 100,00 | 100,00 |
| Пречишћавање центра града | 56 час | 312 | 56 час | 305 | 100,00 | 97,76 |
| Пречишћавање јавних зелених површина | 49 час | 308 | 49 час | 306 | 100,00 | 99,35 |
| Пречишћавање путних појасева | 14 час | 308 | 14 час | 306 | 100,00 | 99,35 |
| Пречишћавање дечијих игралишта | 35 час | 260 | 35 час | 259 | 100,00 | 99,62 |
| Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарца | 10 час | 273 | 10 час | 273 | 100,00 | 100,00 |
| Одвоз лишћа - рад камиона путарца | 190 час | 1 | 190 час | 1 | 100,00 | 100,00 |
| Одвоз лишћа специјалним комуналним возилом - aутосмећаром | 45 час | 1 | 45 час | 1 | 100,00 | 100,00 |
| Прање коловоза - предњим млазницама после лопатања | 69.255 | 2 | 69.255 | 2 | 100,00 | 100,00 |
| Прање коловоза - машински од 15.03. шест пута месечно | 109.428 | 46 | 109.428 | 46 | 100,00 | 100,00 |
| Дезинфекција коловоза паркинга и тротоара предњим млазницама | 109.428 | 26 | 109.428 | 26 | 100,00 | 100,00 |
| Прање коловоза - задњим млазницама - шест пута месечно | 1.088 | 46 | 1.088 | 46 | 100,00 | 100,00 |
| Прање коловоза - задњим млазницама - три пута месечно | 5.744 | 24 | 5.744 | 24 | 100,00 | 100,00 |
| Прање тротоара - задњим млазницама - шест пута месечно | 62.060 | 48 | 62.060 | 48 | 100,00 | 100,00 |
| Прање тротоара - задњим млазницама - три пута месечно | 58.746 | 24 | 58.746 | 24 | 100,00 | 100,00 |
| Прање бициклистичких стаза - задњим млазницама - шест пута месечно | 3.833 | 48 | 3.833 | 48 | 100,00 | 100,00 |
| Прање бициклистичких стаза - задњим млазницама - три пута месечно | 10.706 | 24 | 10.706 | 24 | 100,00 | 100,00 |
| Прање бициклистичких стаза - задњим млазницама - једном месечно | 4.356 | 10 | 4.356 | 10 | 100,00 | 100,00 |

| Прање паркинга - задњим млазницама - једном месечно | 5.538 | 10 | 5.538 | 10 | 100,00 | 100,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лопатање земље са ивичњака | 69.289 m | 2 | 69.289 m | 2 | 100,00 | 100,00 |
| Пражњење корпи за отпатке | 35 час | 270 | 35 час | 270 | 100,00 | 100,00 |
| Одржавање дечијих игралишта РК МАКСИ | 2 час | 234 | 2 час | 234 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ХАЈДУКОВУ, ШУПЉАКУ, БАЧКИМ ВИНОГРАДИМА |  |  |  |  |  |  |
| Пречишћавање површина јавне намене - 2 радника | 14 час | 80 | 14 час | 80 | 100,00 | 100,00 |
| Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац | 2 час | 80 | 2 час | 80 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ЂУРЂИНУ |  |  |  |  |  |  |
| Пречишћавање површина јавне намене - 2 радника | 14 час | 20 | 14 час | 20 | 100,00 | 100,00 |
| Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац | 3 час | 20 | 3 час | 20 | 100,00 | 100,00 |
| Лопатање аутобуских стајалишта | 100 m | 2 | 100 m | 2 | 100,00 | 100,00 |
| Пражњење корпи за отпатке | 1 час | 20 | 1 час | 20 | 100,00 | 100,00 |
| 1.4. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У БАЈМОКУ, МИШИЋЕВУ И ТАВАНКУТУ |  |  |  |  |  |  |
| Чишћење тротоара - ручно | 11.276 | 195 | 11.276 | 195 | 100,00 | 100,00 |
| Чишћење коловоза - ручно | 4.958 | 195 | 4.958 | 195 | 100,00 | 100,00 |
| Пречишћавање површина јавне намене - рад радника | 7 час | 260 | 7 час | 260 | 100,00 | 100,00 |
| Лопатање ивичњака | 3.764 m | 2 | 3.764 m | 2 | 100,00 | 100,00 |
| Чишћење паркинга - ручно | 1.021 | 195 | 1.021 | 195 | 100,00 | 100,00 |
| 1.4 МИШИЋЕВО |  |  |  |  |  |  |
| Чишћење паркинга - ручно | 150 m² | 24 | 150 m² | 24 | 100,00 | 100,00 |
| Пражњење корпи за отпад | 2 час | 24 | 2 час | 24 | 100,00 | 100,00 |
| Рад радника на пречишћавању | 3 час | 20 | 3 час | 20 | 100,00 | 100,00 |
| Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путара | 3 час | 20 | 3 час | 20 | 100,00 | 100,00 |
| 1.4. ТАВАНКУТ |  |  |  |  |  |  |
| Пречишћавање - рад радника | 3 час | 36 | 3 час | 36 | 100,00 | 100,00 |
| Одвоз смећа - камион путарац | 3 час | 22 | 3 час | 22 | 100,00 | 100,00 |
| Пражњење корпи | 1 час | 36 | 1 час | 36 | 100,00 | 100,00 |
| Лопатање ивичњака | 1.408 m | 2 | 1.408 m | 2 | 100,00 | 100,00 |
| 1.5. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПАЛИЋУ |  |  |  |  |  |  |
| Чишћење паркинга - ручно | 1.367 | 104 | 1.367 | 102 | 100,00 | 98,08 |
| Чишћење тротоара - ручно | 3.310 | 52 | 3.310 | 52 | 100,00 | 100,00 |
| Чишћење бициклистичких стаза - ручно | 1.540 | 52 | 1.540 | 52 | 100,00 | 100,00 |
| Пречишћавање површина јавне намене - рад радника | 7 час | 52 | 7 час | 52 | 100,00 | 100,00 |
| Прање коловоза - предњим млазницама | 3.310 | 21 | 3.310 | 21 | 100,00 | 100,00 |
| Прање тротоара - задњим млазницама | 3.310 | 21 | 3.310 | 21 | 100,00 | 100,00 |
| Лопатање земље са ивичњака | 3.310 m | 2 | 3.310 m | 2 | 100,00 | 100,00 |
| Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона - путарац | 3 час | 82 | 3 час | 82 | 100,00 | 100,00 |
| 2.ПРАЖЊЕЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ КАНТИ ЗА ОТПАТКЕ НА АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА |  |  |  |  |  |  |
| Пражњење корпи за отпатке - рад радника (2 радника) | 14 час | 234 | 14 час | 234 | 100,00 | 100,00 |
| Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона - путарац | 3 час | 234 | 3 час | 234 | 100,00 | 100,00 |
| 3.ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 3.1.ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| Пречишћавање површина јавне намене - рад (3 радника) | 21 час | 249 | 21 час | 248 | 100,00 | 99,60 |
| Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона - путарац | 4 час | 249 | 4 час | 248 | 100,00 | 99,60 |
| Рад на рашчишћавању депонованог смећа - рад утоваривача кашиком од 1 m³ | 8 час | 1 | 8 час | 1 | 100,00 | 100,00 |
| Одвоз смећа - отвореним камионом Кипер носивости до 5 t | 8 тура | 1 | 8 тура | 1 | 100,00 | 100,00 |

| 3.2.ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА НАДЛЕЖНОГ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пречишћавање површине јавне намене 3 радника | 21 час | 60 | 21 час | 60 | 100,00 | 100,00 |
| Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац | 4 час | 60 | 4 час | 60 | 100,00 | 100,00 |
| Рад утоваривача | 32 час | 1 | 32 час | 1 | 100,00 | 100,00 |
| Одвоз смећа отвореним камионом Кипер носивости до 6 t | 22 тура | 1 | 22 тура | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 4. АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА ГРАДА |  |  |  |  |  |  |
| Пролећна акција и уређења Града |  |  |  |  |  |  |
| Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m³ | комада | 985 | комада | 985 | 100,00 | 100,00 |
| Пречишћавање површина јавне намене - 2 радника | 14 | 30 | 14 | 30 | 100,00 | 100,00 |
| Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац | 3 | 30 | 3 | 30 | 100,00 | 100,00 |
| Јесења акција чишћења и уређења Града |  |  |  |  |  |  |
| Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m³ | комада | 730 | комада | 730 | 100,00 | 100,00 |
| Пречишћавање пов. јавне намене - 2 радника | 14 | 30 | 14 | 30 | 100,00 | 100,00 |

| Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац | 3 | 30 | 3 | 30 | 100,00 | 100,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. ЧИШЋЕЊЕ ЕКО КОНТЕЈНЕРА |  |  |  |  |  |  |
| Пражњење ЕКО контејнера | комада | 864 | комада | 863 | 100,00 | 99,88 |

Радна јединица одржавања и изградње јавних зелених површина

Комунална делатност одржавања јавних зелених површина обавља се према годишњем Програму одржавања јавних зелених површина на територији Града Суботице.

Програм је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ дана 15.01.2020. по претходно прибављеном позитивном мишљењу Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај број: IV-09/352-73/2020 од 14. јануара 2020. Градско веће дало је сагласност на Програм Решењем број: III-352-93/2020 дана 23.01.2020. године.

Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица усвојио је I измену Програма одржавања јавних зелених површина на територији Града Суботице дана 14.10.2020. године, по претходно прибављеном позитивном мишљењу Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај број: IV-09/352-73/2020-1 од 07. октобра 2020. Градско веће је дало сагласност на исту Решењем број: : III-352-1007/2020 дана 20.10.2020. године.

Реализација Програма одржавања јавних зелених површина на територији Града Суботице за 2020. годину значајно је одступала од Плана у делу који се односи на:

-	П-1 Oдржавање травњака:

1.11. Прихрањивање травњака по потреби – услед честих падавина није се остварила потреба за прихрањивањем травњака, те из истих разлога позиција 1.11. није реализована.

-	П-3 Одржавање цветних леја, ружа и шибља:

Потпозиције 3.4.6. Хемијска заштита разног биљног материјала и 3.5.6. Хемијска заштита живе ограде - нису извршене јер на датим локацијама није уочена појава инвазивних штеточина (потреба увек зависи од временских услова који погодују развитку болести и појави штеточина али је од изузетне важности планирати хемијску заштиту биља);

-	 П-4 Одржавање стаза:

4.2. Жуљање траве (корова) на земљаним стазама и одвоз – након извршеног хербицидирања у раним летњим месецима није било потребе за додатним жуљањем корова на предвиђеним локацијама.

4.3. Засецање ивица стаза – није било неопходно урадити засецање у предметној години, али је потребно планирати.

-	П-5 Одржавање дрвореда:

5.6.6., 5.6.7., 5.6.8. Вађење пања ручно према Фи – није било потребе, а ни захтева за ручним вађењем пањева у 2020. години

5.7.4. Нега посађених стабала / Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина – намењема средства за негу посађених стабала (окопавање, чишћење, орезивање, заливање...) су утрошена са позиција 7 – Интервентно одржавање инспекцијски налози и

8 – Интервентно одржавање по налозима Секретаријата.

ПЛАН И  РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА  ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

| ОПИС ПОСЛОВА |  | ПЛАН 2020. |  | РЕАЛИЗАЦИЈА 2020. |  | ИНДЕКС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Физички обим | Интензитет | Физички обим | Интензитет | 3/1 | 4/2 |
| 1. | ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови - већи интензитет | 54.078 | 3 | 54.078 | 3 | 100,00 | 100,00 |
| 1.2. | Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови - мањи интензитет | 328.990 | 2 | 328.990 | 2 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3. | Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови – већи интензитет – пролећно | 22.250 | 1 | 22.250 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 1.4. | Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – тежи услови – мањи интензитет | 22.250 | 1 | 22.250 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 1.5. | Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – већа фреквенција | 38.165 | 12 | 38.165 | 11 | 100,00 | 91,67 |
| 1.6. | Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом | 118.352 | 8 | 118.352 | 6 | 100,00 | 75,00 |
| 1.7. | Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом | 354.713 | 5 | 354.713 | 5 | 100,00 | 100,00 |
| 1.8. | Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом | 209.870 | 4 | 209.870 | 3 | 100,00 | 75,00 |
| 1.9. | Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом | 21.350 | 4 | 4.900 | 1 | 22,95 | 25,00 |
| 1.10. | Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (3 пута годишње) |  |  |  |  |  |  |
|  | Дудова шума – шумски део | 44.584 | 3 | 44.584 | 2 | 100,00 | 66,67 |
|  | Бајмок | 540 | 3 | 540 | 1 | 100,00 | 33,33 |
| 1.11. | Прихрањивање травњака по потреби | 200.000 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | ОДРЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Кошење блоковских травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (са припадајућим дечијим игралиштима) | 370.008 | 5 | 370.008 | 5 | 100,00 | 100,00 |
| 2.2. | Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови | 348.232 | 2 | 348.232 | 2 | 100,00 | 100,00 |
| 2.3. | Грабљање лишћа из травњака, јесење – тежи услови | 34.194 | 2 | 34.194 | 2 | 100,00 | 100,00 |
| 2.4. | Санитарно-хигијенске мере |  |  |  |  |  |  |
|  | Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина | 1.600.000,00 динара без ПДВ | 1 | 791.054,00 динара без ПДВ | 1 | 49,44 | 100,00 |
| 3. | ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА, РУЖА И ШИБЉА |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Одржавање цветних леја |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Обнављање цветних леја (без обрачуна цене за расад) | 1.279 | 2 | 1.279 | 2 | 100,00 | 100,00 |
| 3.1.2. | Окопавање цветних леја са одвозом смећа | 1.278 | 7 | 1.278 | 5 | 100,00 | 71,43 |
| 3.1.3. | Обнављање цветних леја у жардињерама | 75 | 2 | 75 | 2 | 100,00 | 100,00 |
| 3.1.4. | Заливање разног биљног материјала и травњака цистерном – рад трактора 39 кс | 8 р.ч. | 40 | 8 р.ч. | 40 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2. | Одржавање перена |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Пролећно орезивање перена и одвоз смећа | 240 | 1 | 240 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.2. | Заливање перена гуменим цревом | 240 | 35 | 240 | 35 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.3. | Окопавање перена и одвоз смећа | 240 | 3 | 240 | 3 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.4. | Плевљење перена и одвоз смећа | 240 | 5 | 240 | 5 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.5. | Грабљање лишћа из перењака и одвоз | 240 | 3 | 240 | 3 | 100,00 | 100,00 |
| 3.3. | Одржавање ружа |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Грабљање лишћа из ружа и одвоз | 779 | 3 | 779 | 3 | 100,00 | 100,00 |
| 3.3.2. | Одгртање ружа | 779 | 1 | 779 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 3.3.3. | Окопавање ружа и одвоз смећа | 779 | 3 | 779 | 2 | 100,00 | 66,67 |
| 3.3.4. | Орезивање ружа пре загртања са одвозом | 779 | 1 | 779 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 3.3.5. | Орезивање прецветалих цветова | 779 | 3 | 779 | 2 | 100,00 | 66,67 |
| 3.3.6. | Загртање ружа | 779 | 1 | 779 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 3.3.7. | Орезивање ружа после одгртања са одвозом | 779 | 1 | 779 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 3.3.8. | Заливање ружа – гуменим цревом (без воде) | 556 | 4 | 556 | 4 | 100,00 | 100,00 |
| 3.4. | Одржавање украсног шибља |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Грабљање лишћа из шибља са одвозом | 10.321 | 2 | 10.321 | 2 | 100,00 | 100,00 |
| 3.4.2. | Орезивање украсног шибља и одвоз орезаних делова | 2.767 | 1 | 2.767 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 3.4.3. | Окопавање украсног шибља | 10.322 | 1 | 10.322 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 3.4.4. | Заливање шибља цистерном | 8 р.ч. | 5 | 8 р.ч. | 5 | 100,00 | 100,00 |
| 3.4.5. | Дубока обрада земље под шибљем без одвоза | 8.872 | 1 | 8.872 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 3.4.6. | Хемијска заштита разног биљног материјала | 4.500 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Одржавање живе ограде |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Грабљање лишћа из живе ограде и одвоз | 5.961 | 2 | 5.961 | 2 | 100,00 | 100,00 |
| 3.5.2. | Орезивање живе ограде - лаки услови и одвоз смећа | 4.734 | 3 | 4.734 | 3 | 100,00 | 100,00 |
| 3.5.3. | Орезивање живе ограде - средњи услови и одвоз смећа | 1.386 | 4 | 1.386 | 3 | 100,00 | 75,00 |
| 3.5.4. | Орезивање живе ограде – тежи услови и одвоз смећа | 7.917 | 3 | 7.917 | 2 | 100,00 | 66,67 |
| 3.5.5. | Окопавање живе ограде – нормални услови и одвоз смећа | 5.172 | 2 | 5.172 | 1 | 100,00 | 50,00 |
| 3.5.6. | Хемијска заштита живе ограде | 1.500 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.7. | Обнављање цветних леја - расад | 2.055.000,00 динара без ПДВ | 1 | 2.055.000,00 динара без ПДВ | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 4. | ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Машинско уклањање корова са ситно поплочаних стаза и одвоз | 17.089 | 3 | 17.089 | 2 | 100,00 | 66,67 |
| 4.2. | Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз | 840 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Засецање ивица стаза | 225 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Хербицидирање стаза (без обрачуна утрошка хербицида) | 9.720 | 2 | 5.320 | 1 | 54,73 | 50,00 |
| 5. | ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год., до висине 22 м – тежи услови | 366 | 1 | 343 | 1 | 93,72 | 100,00 |
| 5.2. | Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год., до висине 12 м – тежи услови | 210 | 1 | 210 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 5.3. | Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круна, пречник круне од 6 до 8 м са телескопом и одвоз грања | 49 | 1 | 33 | 1 | 67,35 | 100,00 |
| 5.4. | Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више – стабала појединачна преко 5 ком на траси без коришћења хидрауличне корпе са одвозом – лакши услови | 308 | 1 | 115 | 1 | 37,34 | 100,00 |
| 5.5. | Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више – стабала појединачно преко 5 ком на траси без коришћења хидрауличне корпе са одвозом – тежи услови – ком | 200 | 1 | 180 | 1 | 90,00 | 100,00 |
| 5.6. | Вађење стабала |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1. | Вађење стабала Ø 10 – 20 цм са одвозом | 20 | 1 | 31 | 1 | 155,00 | 100,00 |
| 5.6.2. | Вађење стабала Ø 20 – 30 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања | 20 | 1 | 8 | 1 | 40,00 | 100,00 |
| 5.6.3. | Сеча стабала – без вађења пања Ø 20 – 30 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања | 5 | 1 | 10 | 1 | 200,00 | 100,00 |
| 5.6.4. | Сеча стабала – без вађења пања Ø 30 – 50 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања | 5 | 1 | 1 | 1 | 20,00 | 100,00 |
| 5.6.5. | Сеча стабала – без вађења пања Ø преко 50 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања | 5 | 1 | 2 | 1 | 40,00 | 0,00 |
| 5.6.6. | Вађење пања ручно Ø 20-30 цм | 5 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6.7. | Вађење пања ручно Ø 30-50 цм | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6.8. | Вађење пања ручно уз утовар Ø преко 50 цм | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7. | Летње орезивање стабала по потреби ради проходности и прегледности саобраћаја |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.1. | Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне до 4 м - која нису орезивана преко 3 год. и одвоз грања | 150 | 1 | 310 | 1 | 206,67 | 100,00 |
| 5.7.2. | Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м - која нису орезивана преко 3 год. до висине 12 м – лакши услови | 20 | 1 | 68 | 1 | 340,00 | 100,00 |
| 5.7.3. | Орезивање стабала са проређивањем крошње пречник преко 8 м - тежи услови - ком | 10 | 1 | 27 | 1 | 270,00 | 100,00 |
| 5.7.4. | Нега посађених стабала (окопавање, чишћење, орезивање, заливање...) – Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина | 300,000.00 динара без ПДВ | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8. | Окопавање стаблашица | 500 | 2 | 642 | 2 | 128,40 | 100,00 |
| 5.9. | Одсецање коренских изданака са стабала – ком изданака | 500 | 1 | 559 | 1 | 111,80 | 100,00 |
| 5.10. | Санитарно-хигијенске мере | 645.500,00 динара без ПДВ | 1 | 398.634,00 динара без ПДВ | 1 | 61,76 | 100,00 |
| 6. | ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА | 2.795.144,61 динара без ПДВ | 1 | 2.541.361,57 динара без ПДВ | 1 | 90,92 | 100,00 |
| 7. | ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАЛОЗИ | 4.227.272,73 динара без ПДВ | 1 | 4.225.134,67 динара без ПДВ | 1 | 99,95 | 100,00 |
| 8. | ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ПО НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА | 2.727.272,73 динара без ПДВ | 1 | 2.726.924,04 динара без ПДВ | 1 | 99,99 | 100,00 |
| 9. | КОШЕЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА – БОЧНОМ ТРАКТОРСКОМ КОСОМ – ТРАКТОР 39 KS БЕЗ ГРАБЉАЊА И САКУПЉАЊА | 360.040 | 4 | 360.040 | 3 | 100,00 | 75,00 |
| 10. | ОДРЖАВАЊЕ И КУЛТИВИСАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ПОД ПАРЛОЖНОМ ТРАВОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом | 87.254 | 3 | 87.254 | 3 | 100,00 | 100,00 |
| 11. | ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА УЗ ЛОКАЛНЕ ПУТЕВЕ – ТАРУПИРАЊЕМ – ЛАКШИ УСЛОВИ | 15.310 | 1 | 15.310 | 1 | 100,00 | 100,00 |

3. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА

ПРИХОДИ- ПЛАН 2020., РЕАЛИЗАЦИЈА 2020.

| Ред. бр. | ВРСТА ПРИХОДА | ПЛАН 2020. | РЕАЛИЗАЦИЈА 2020. | ИНДЕКС 4/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | САКУПЉАЊЕ , ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА | 320.100.000,00 | 326.671.731,34 | 102,05 |
|  | 1.1. Домаћинства | 172.000.000,00 | 172.488.817,94 | 100,28 |
|  | 1.2. Предузећа | 144.900.000,00 | 150.520.644,42 | 103,88 |
|  | 1.3. Типске пластичне вреће | 3.200.000,00 | 3.662.268,98 | 114,45 |
| 2 | ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ | 67.804.000,00 | 67.438.615,57 | 99,46 |
| 3 | ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА | 64.789.000,00 | 63.358.406,40 | 97,79 |
| 4 | ОСТАЛИ ПРИХОДИ ХИГИЈЕНЕ | 120.000,00 | 40.400,79 | 33,67 |
| 5 | ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗЕЛЕНИЛА | 30.000,00 | 52.808,08 | 176,03 |
| 6 | ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ | 2.500.000,00 | 2.675.825,52 | 107,03 |
| 7 | ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 7.500.000,00 | 6.561.881,18 | 87,49 |
|  | Депонија, амбал.отп., остало | 7.500.000,00 | 6.561.881,18 | 87,49 |
| 8 | ПРИХОДИ ЗООХИГИЈЕНЕ | 20.012.000,00 | 19.968.830,85 | 99,78 |
| 9 | ПРИХОДИ ПО УГОВОРИМА | 1.084.000,00 | 1.084.305,56 | 100,03 |
| 10 | ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 32.384.000,00 | 35.193.731,98 | 108,68 |
|  | 10.1 Приходи од премија, субвенција, дотација | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 10.2 Приходи од условљених донација | 15.884.000,00 | 15.507.600,00 | 97,63 |
|  | 10.3 Приходи од закупа | 2.500.000,00 | 2.820.403,30 | 112,82 |
|  | 10.4 Остали пословни приходи | 14.000.000,00 | 16.865.728,68 | 120,47 |
| 10.4.1 | УКЛАЊАЊЕ СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА ИЗ ОБЈЕКАТА ЗА УЗГОЈ И ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА | 4.450.400,00 | 3.758.000,00 | 84,44 |
| 11 | ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (Камате, валутне клаузуле, курсне разлике) | 400.000,00 | 222.740,37 | 55,69 |
| 12 | ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 26.500.000,00 | 18.741.390,26 | 70,72 |
|  | УКУПАН ПРИХОД | 547.673.400,00 | 545.768.667,90 | 99,65 |
|  | УКУПАН РАСХОД | 547.505.728,00 | 543.976.775,91 | 99,36 |
|  | ДОБИТ | 167.672,00 | 1.791.891,99 | 1.068,69 |
|  | ГУБИТАК |  |  |  |

РАСХОДИ- ПЛАН 2020., РЕАЛИЗАЦИЈА 2020.

| Број конта | ВРСТА РАСХОДА | ПЛАН 2020 | РЕАЛИЗАЦИЈА 2020 | ИНДЕКС 4/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 501 | НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 930.000,00 | 612.393,02 | 65,85 |
| 511 | ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА | 15.313.700,00 | 15.555.675,80 | 101,58 |
| 512 | ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ) | 5.400.000,00 | 7.160.234,70 | 132,60 |
| 513 | ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 37.800.000,00 | 38.001.149,35 | 100,53 |
| 514 | ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА | 11.000.000,00 | 10.727.280,42 | 97,52 |
| 515 | ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА | 12.000.000,00 | 12.958.055,50 | 107,98 |
| 520 | ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО) | 225.562.998,00 | 212.792.645,60 | 94,34 |
| 521 | ТРОШКОВИ ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАКНАДЕ ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 37.556.238,00 | 35.429.975,69 | 94,34 |
| 522 | ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ | 150.000,00 | 62.893,09 | 41,93 |
| 523 | ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ УГОВОРИМА | 0,00 | 0,00 |  |
| 524 | ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ПОВРЕМЕНИМ И ПРИВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА | 3.950.000,00 | 3.944.048,31 | 99,85 |
| 525 | ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА | 0,00 | 0,00 |  |
| 526 | ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА | 1.803.792,00 | 1.792.452,84 | 99,37 |
| 529 | ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ | 31.438.000,00 | 25.822.682,52 | 82,14 |
| 531 | TРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА | 13.710.000,00 | 12.815.902,43 | 93,48 |
| 532 | ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА | 26.660.000,00 | 25.570.136,58 | 95,91 |
| 533 | ТРОШКОВА ЗАКУПНИНА | 3.350.000,00 | 3.339.750,00 | 99,69 |
| 535 | ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ | 240.000,00 | 240.000,00 | 100,00 |
| 539 | ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА | 7.600.000,00 | 7.586.753,89 | 99,83 |
| 540 | ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 45.761.000,00 | 56.376.231,90 | 123,20 |
| 545 | ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАГРАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 0,00 | 7.872.627,67 |  |
| 549 | ОСТАЛА РЕЗЕРВИСАЊА | 2.200.000,00 | 2.133.578,31 | 96,98 |
| 550 | ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 25.941.000,00 | 22.617.077,67 | 87,19 |
| 551 | ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ | 280.000,00 | 278.335,01 | 99,41 |
| 552 | ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА | 3.782.000,00 | 3.985.102,54 | 105,37 |
| 553 | ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА | 1.100.000,00 | 950.326,91 | 86,39 |
| 554 | ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА | 655.000,00 | 210.000,00 | 32,06 |
| 555 | ТРОШКОВИ ПОРЕЗА | 525.000,00 | 548.809,66 | 104,54 |
| 556 | ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА | 0,00 | 0,00 |  |
| 559 | ОСТАЛИ НEМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 5.685.000,00 | 5.464.389,61 | 96,12 |
| 562 | РАСХОДИ КАМАТА | 1.082.000,00 | 1.082.453,82 | 100,04 |
| 563 | НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ | 10.000,00 | 1.204,11 | 12,04 |
| 564 | РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКАТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 0,00 | 7.526,33 |  |
| 569 | ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 0,00 | 0,00 |  |
| 570 | ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА И ПРОДАЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ | 1.000.000,00 | 1.155.931,99 | 115,59 |
| 573 | ГУБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА | 0,00 | 0,00 |  |
| 574 | МАЊКОВИ | 0,00 | 0,00 |  |
| 575 | РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКАТА УГОВОРЕНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ | 0,00 | 0,00 |  |
| 576 | РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА | 0,00 | 0,00 |  |
| 579 | ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ | 9.020.000,00 | 8.118.045,74 | 90,00 |
| 582 | ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0,00 | 104.155,00 |  |
| 583 | ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ- АКЦИЈА | 0,00 | 0,00 |  |
| 584 | ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ | 0,00 | 0,00 |  |
| 585 | ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА-ИНДИРЕКТАН ОТПИС | 16.000.000,00 | 17.769.864,83 | 111,06 |
| 592 | РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 0,00 | 889.085,07 |  |
|  | УКУПНИ РАСХОДИ | 547.505.728,00 | 543.976.775,91 | 99,36 |

Укупни приходи реализовани су у мањој вредности од планиране за 0,35%, а укупни расходи у мањој вредности у односу на планиране за 0,64%, те је реализована добит пре опорезивања у  износу  1,791.891,99 динара.

Укупни приходи реализовани су у износу 545.768.667,90 динара. Најзначајнији су приходи од сакупљања и одвожења комуналног отпада (59,86% учешће у укупним приходима), одржавања чистоће на површинама јавне намене (12,36% учешће у укупним приходима), одржавања јавних зелених површина (11,61% учешће у укупним приходима), зоохигијене (3,66% учешће у укупним приходима), као и остали пословни приходи које већим делом чине приходи  по основу условљених донација и приходи од обједињене наплате (6,45% учешће у укупним приходима).

Приходи по основу одвожења и депоновања отпада из домаћинстава процењују се у оквиру планске категорије. Приходи од привредних субјеката процењују се у већој вредности  за 3,88% у односу на планиране услед присутног тренда раста привредних активности у граду.

Реализација прихода по основу услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене  је у оквиру планске категорије, док су приходи по основу услуга одржавања јавних зелених површина мањи за 2,21% у односу на планиране. Узрок умањене реализације наведене категорије прихода је и мање присутна потреба за додатним механичким уклањањем и жуљањем корова са стаза након извршеног хербицидирања стаза, обнављање и попуна јавних зелених површина реализована је у мањем обиму од предвиђеног и није извршена хемијска заштита од болести биља пошто није уочена појава инвазивних штеточина. Остали приходи зеленила  већи су за 76,03% у односу на план, а остали приходи  хигијене мањи су за 66,33% у односу на план. Наиме, услуге чишћења простора граничног прелаза Келебија, чишћење површина по захтевима Комесаријата за избеглице и слично, затим орезивање стабала и кошење траве по захтевима  јавних  предузећа и установа на територији  града Суботице није било могуће прецизно планирати.

Реализација прихода по основу одржавања простора за паркирање  у току 2020. године већа је за 7,03% у односу на планску категорију. Приходи од делатности зоохигијене реализовани су у оквиру планске категорије. Реализација прихода по уговорима је у оквиру планске категорије.

Остале пословне приходе, поред прихода по основу условљених донацијa, чине и приходи од обједињене наплате, као и приходи од закупа, и њихова реализација је већа од планиране за 8,68%.

Приходи од услуге уклањања споредних производа животињског порекла из објеката за узгој и држање домаћих животиња реализовани су у мањој вредности од планираних за 15,56% због мање стопе угинућа стоке.

Финансијски приходи реализовани су у мањој  вредности од планиране за 44,31%. Остали приходи, које чине приходи од  наплаћених  индиректно отписаних потраживања, наплаћене таксе по тужбама и приходи по основу наплате штете од осигурања мањи су у односу на план за 29,28%. Наиме, наплата индиректно отписаних потраживања, као и наплата штете од осигурања је врло неизвесна, те је исту тешко прецизно планирати.

У целини, укупни расходи реализовани су у износу од 543.976.775,91 динара и за 0,64%  су мањи у односу на планиране.

Трошкови набавне вредности продате робе (Кто 501) реализовани су у мањој вредности од планиране за 34,15%.

Трошкови основног материјала (Кто 511) реализовани су у оквиру планиране вредности.

Трошкови осталог материјала (режијског)- (Кто 512) реализовани су више у односу на планиране за 32,60% због повећане потрошње заштитних маски за лице које је предузеће набављало за запослене у циљу спречавања ширења вируса COVID-19. Трошкови горива и енергије (Кто 513), као и трошкови резервних делова (Кто 514) реализовани су у оквиру планираних вредности.

Трошкови зарада и накнада зарада (Кто 520), као и трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца (Кто 521) реализовани су мање у односу на планиране за 5,66%. Одступање реализације од плана објашњено је у делу „Трошкови запослених“.

Трошкови накнада по уговору о делу (Кто 522) реализовани су мање у односу на планиране за 58,07% из разлога мањег броја одржаних састанака Комисије за рекламације од планираног, тако да је члану комисије који је делегиран испред Друштва за заштиту потрошача реализована исплата у мањем износу од планиране.

Трошкови накнада по уговору о повременим и привременим пословима (Кто 524), као и  трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора реализовани су у оквиру планираних категорија.

Трошкови осталих личних расхода и накнада (Кто 529) реализовани су мање у односу на планиране за 17,86% јер  су реализовани мањи трошкови службених путовања, мања је реализација помоћи радницима и породици радника услед мање поднетих захтева од стране радника, као и мања реализација солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја.

Трошкови транспортних услуга (Кто 531) реализовани су мање у односу на планиране за 6,52% услед мањег броја послатих опомена грађанима за неплаћене обавезе за извршену комуналну услугу у току проглашеног ванредног стања на територији Републике Србије.

Трошкови услуга одржавања (Кто 532),трошкови закупнина (Кто 533), трошкови рекламе и пропаганде (Кто 535), као и трошкови осталих услуга (Кто 539) реализовани су у оквиру планираних вредности.

Трошкови резервисања за накнаде и друге бенефиције (Кто 545) реализовани су у вредности 7.872.627,67 динара, а нису били планирани.

Трошкови непроизводних услуга (Кто 550)  реализовани су мање у односу на планиране за 12,81% и то у делу трошкова интелектуалних услуга који нису реализовани–  Израда пројектно-техничке документације за рекултивацију и санацију градског сметлишта „Александровачка бара“. Наиме, на сугестију надлежног Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине пројекатно-техничка документација је враћена на дораду.

Трошкови- Губици по основу расходовања и продаја некретнина и опреме (Кто 570) реализација је већа у односу на план за 15,59% због извршеног искњижавања земљишта- Тук Угарнице по Решењу оснивача.

Остали непоменути расходи (Кто 579) реализовани су мање у односу на планиране за 10% услед мањих процењених трошкова судских извршитеља и трошкова судских спорова.

Трошкови обезвређења потраживања- индиректан отпис (Кто 585) реализовани су више у односу на планиране за 11,06%.

Трошкови- расходи по основу исправки грешака из ранијих периода (Кто 592) реализовани су у вредности 889.085,07 динара и последица су извршеног искњижавања земљишта у Масариковој улици по Решењу оснивача.

4. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2020. год.

у 000 дин

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА |  |  | AOП | ИЗНОС |  |  |  | Индекс 5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План |  | Реализација |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
|  | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) |  |  | 1001 | 520.774 |  | 526.805 |  | 101,16 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) |  |  | 1002 | 4.700 |  | 4.242 |  | 90,25 |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту |  |  | 1003 |  |  |  |  |  |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту |  |  | 1004 |  |  |  |  |  |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту |  |  | 1005 |  |  |  |  |  |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту |  |  | 1006 |  |  |  |  |  |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту |  |  | 1007 | 4.700 |  | 4.242 |  | 90,25 |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту |  |  | 1008 |  |  |  |  |  |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) |  |  | 1009 | 480.890 |  | 487.369 |  | 101,35 |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту |  |  | 1010 |  |  |  |  |  |
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту |  |  | 1011 |  |  |  |  |  |
| 612 | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту |  |  | 1012 |  |  |  |  |  |
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту |  |  | 1013 |  |  |  |  |  |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту |  |  | 1014 | 480.890 |  | 487.369 | 101,35 |  |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту |  |  | 1015 |  |  |  |  |  |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. |  |  | 1016 | 15.884 |  | 15.508 | 97,63 |  |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ |  |  | 1017 | 19.300 |  | 19.686 | 102,00 |  |
|  | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 до 55, 62 и 63 | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 |  |  | 1018 | 520.394 |  | 514.848 | 98,93 |  |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ |  |  | 1019 | 930 |  | 612 | 65,81 |  |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ |  |  | 1020 |  |  |  |  |  |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА |  |  | 1021 |  |  |  |  |  |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА |  |  | 1022 |  |  |  |  |  |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА |  |  | 1023 | 43.714 |  | 46.401 | 106,15 |  |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ |  |  | 1024 | 37.800 |  | 38.001 | 100,53 |  |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ |  |  | 1025 | 300.461 |  | 279.845 | 93,14 |  |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА |  |  | 1026 | 51.560 |  | 49.553 | 96,11 |  |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ |  |  | 1027 | 45.761 |  | 56.376 | 123,20 |  |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА |  |  | 1028 | 2.200 |  | 10.006 | 454,82 |  |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ |  |  | 1029 | 37.968 |  | 34.054 | 89,69 |  |
|  | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 |  |  | 1030 | 380 |  | 11.957 | 3.146,58 |  |
|  | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 |  |  | 1031 |  |  |  |  |  |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) |  |  | 1032 | 400 |  | 222 | 55,50 |  |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) |  |  | 1033 |  |  |  |  |  |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица |  |  | 1034 |  |  |  |  |  |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица |  |  | 1035 |  |  |  |  |  |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата |  |  | 1036 |  |  |  |  |  |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи |  |  | 1037 |  |  |  |  |  |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) |  |  | 1038 | 400 |  | 189 | 47,25 |  |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) |  |  | 1039 |  |  | 33 |  |  |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) |  |  | 1040 | 1.092 |  | 1.091 | 99,91 |  |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) |  |  | 1041 |  |  |  |  |  |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима |  |  | 1042 |  |  |  |  |  |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима |  |  | 1043 |  |  |  |  |  |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата |  |  | 1044 |  |  |  |  |  |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи |  |  | 1045 |  |  |  |  |  |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) |  |  | 1046 | 1.082 |  | 1.082 | 100,00 |  |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) |  |  | 1047 | 10 |  | 9 | 90,00 |  |
|  | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) |  |  | 1048 |  |  |  |  |  |
|  | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) |  |  | 1049 | 692 |  | 869 | 125,58 |  |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА |  |  | 1050 | 15.000 |  | 9.959 | 66,39 |  |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА |  |  | 1051 | 16.000 |  | 17.770 | 111,06 |  |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ |  |  | 1052 | 11.500 |  | 8.782 | 76,37 |  |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ |  |  | 1053 | 10.020 |  | 9.378 | 93,59 |  |
|  | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) |  |  | 1054 | 168 |  | 2.681 | 1.595,83 |  |
|  | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) |  |  | 1055 |  |  |  |  |  |
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА |  |  | 1056 |  |  |  |  |  |
| 59-69 |  | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 |  |  | 0 | 889 |  |  |
|  |  | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 |  |  | 168 | 1.792 | 1.066,67 |  |
|  |  | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК |  |  |  |  |  |  |  |
| 721 |  | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 |  |  |  | 3.200 |  |  |
| део 722 |  | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 |  |  |  |  |  |  |
| део 722 |  | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 |  |  |  | 2.140 |  |  |
| 723 |  | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) | 1064 |  |  | 168 | 732 | 435,71 |  |
|  |  | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Основна зарада по акцији | 1070 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1071 |  |  |  |  |  |  |

АОП 1001 Пословни приходи - реализација је већа од планске вредности за 1,16%.

АОП 1007 Приходи од продаје робе реализовани су у мањој вредности од планиране за 9,75%, што износи 458 (у хиљадама динара). Узрок мање реализације је мања продаја амбалажног отпада од планиране.

АОП 1009 Приходи од продаје производа и услуга реализовани су са одступањем од планске категорије за 1,35% (већа  реализација). Одступање је настало на категорији прихода по основу услуга одвожења и депоновања отпада од привредних субјеката услед присутног тренда раста привредних активности у граду.

АОП 1017 Други пословни приходи реализовани су више у односу на планиране за 2,00% и то у делу прихода од обједињене наплате.

АОП 1018 Пословни расходи реализовани су у мањем износу у односу на планиране за 1,07%.

АОП 1023 Трошкови материјала – одступање реализације у односу на план за 6,15% (већа реализација) последица је веће реализације трошкова  осталог материјала због повећане потрошње заштитних маски за лице које је предузеће набављало за запослене у циљу спречавања ширења вируса COVID-19.

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи - реализација одступа од планиране категорије за 6,86% (мања реализација)  услед исплата које нису извршене или су извршене у мањем износу од планираних и то помоћ радницима и породици  радника, као и остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима што је детаљно обрађено у делу „Трошкови запослених“.

АОП 1026  Трошкови производних услуга - реализација одступа од планске категорије за 3,89% (мања реализација) што је последица мањих трошкова транспортних услуга услед мањег броја послатих опомена грађанима за неплаћене обавезе за извршену  комуналну услугу у току проглашеног ванредног стања на територији Републике Србије.

АОП 1028 Трошкови дугорочних резервисања - реализација одступа од планске категорије (већа реализација) у делу трошкова резервисања за накнаде и друге бенефиције који нису биле планиране, а реализовани су. Трошкови дугорочних резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених представљају обрачунски трошак чије вредновање за будући период, наредну пословну годину се врши на крају периода завршне године. У моменту формирања планских категорија трошкова за потребе израде Програма пословања за 2020. годину Предузеће није располагало подацима вредновања наведених трошкова, а планирање засновано на нерелевантним чињеницама и према претпостављеним подацима у овој категорији трошкова није препоручљиво.

АОП 1029 Нематеријални трошкови - реализовани су мање у односу на планиране за 10,31%  што је последица мање реализације трошкова интелектуалних услуга који нису реализовани- Израда пројектно-техничке документације за рекултивацију и санацију градског сметлишта „Александровачка бара“. Наиме, на сугестију надлежног Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине пројектно-техничка документација је враћена на дораду.

АОП 1030 Пословни добитак - реализација износи 11.957 (у хиљадама динара) услед претходно описаних одступања реализације билансних позиција од плана.

АОП 1052 Остали приходи - реализација одступа од планске категорије за 23,63% (мања реализација) услед мањег износа реализованих прихода по основу наплате штете од осигурања, као и прихода од наплате решења о извршењу.

АОП 1058 Добитак пре опорезивања - реализација износи 1.792 (у хиљадама динара) и одступа од планске категорије (реализација већа).

5. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | ИЗНОС |  | Индекс 5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Реализација |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | АКТИВА |  |  |  |  |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 |  |  |  |
|  | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 445.721 | 452.788 | 101,58 |
| 1 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | 310 | 310 | 100,00 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 0004 |  |  |  |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 0005 | 310 | 310 | 100,00 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 0006 |  |  |  |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 0007 |  |  |  |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 0008 |  |  |  |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 |  |  |  |
| 2 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 441.741 | 448.809 | 101,60 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | 190.723 | 189.305 | 99,26 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | 105.230 | 106.037 | 100,77 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 145.788 | 153.467 | 105,27 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 0014 |  |  |  |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 0015 |  |  |  |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 0016 |  |  |  |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0017 |  |  |  |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 0018 |  |  |  |
| 3 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 |  |  |  |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 0020 |  |  |  |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 0021 |  |  |  |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 0022 |  |  |  |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 0023 |  |  |  |
| 04. осим 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | 3.670 | 3.669 | 99,97 |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 0025 |  |  |  |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 0026 |  |  |  |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 0027 | 1.658 | 1.658 | 100,00 |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 0028 |  |  |  |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 0029 |  |  |  |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 0030 |  |  |  |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 0031 |  |  |  |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 0032 | 80 | 80 | 100,00 |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 0033 | 1.932 | 1.931 | 99,95 |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 |  |  |  |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 0035 |  |  |  |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 |  |  |  |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 |  |  |  |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 0038 |  |  |  |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 0039 |  |  |  |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 0040 |  |  |  |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 0041 |  |  |  |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0042 | 8.718 | 8.531 | 98,86 |
|  | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 128.876 | 122.447 | 95,01 |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | 8.067 | 10.196 | 126,39 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | 7.719 | 9.772 | 126,60 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 |  |  |  |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 |  |  |  |
| 13 | 4. Роба | 0048 | 348 | 302 | 86,78 |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 |  |  |  |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 |  | 122 |  |
|  | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 80.414 | 67.946 | 84,50 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 0052 |  |  |  |
| 201 и део 209 | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица | 0053 |  |  |  |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 0054 |  |  |  |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 0055 |  |  |  |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 0056 | 80.414 | 67.946 | 84,50 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 |  |  |  |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 |  |  |  |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 0059 |  |  |  |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 | 5.405 | 7.640 | 141,35 |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 0061 |  |  |  |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 0062 |  |  |  |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 0063 |  |  |  |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 0064 |  |  |  |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0065 |  |  |  |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 |  |  |  |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 |  |  |  |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 0068 | 32.860 | 36.323 | 110,54 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | 1.000 | 39 | 3,90 |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | 1.130 | 303 | 26,81 |
|  | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 583.315 | 583.766 | 100,08 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | 61.579 | 72.117 | 117,11 |
|  | ПАСИВА |  |  |  |  |
|  | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 210.354 | 210.917 | 100,27 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 97.477 | 97.477 | 100,00 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 |  |  |  |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 |  |  |  |
| 302 | 3. Улози | 0405 |  |  |  |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 97.477 | 97.477 | 100,00 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 |  |  |  |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 |  |  |  |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 |  |  |  |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 |  |  |  |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 |  |  |  |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 |  |  |  |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 |  |  |  |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 |  |  |  |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 |  |  |  |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 |  |  |  |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 112.877 | 113.440 | 100,50 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 112.709 | 112.708 | 100,00 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 168 | 732 | 435,71 |
|  | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 |  |  |  |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 |  |  |  |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 |  |  |  |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 |  |  |  |
|  | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 263.060 | 276.077 | 104,95 |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 35.093 | 48.103 | 137,07 |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 |  |  |  |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 |  |  |  |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 |  |  |  |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | 12.580 | 25.635 | 203,78 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | 22.513 | 22.468 | 99,80 |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 |  |  |  |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 227.967 | 227.974 | 100,00 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | 194.458 | 194.458 | 100,00 |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 |  |  |  |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 |  |  |  |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 |  |  |  |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 |  |  |  |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 |  |  |  |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | 21.209 | 21.217 | 100,04 |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | 12.300 | 12.299 | 99,99 |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 |  |  |  |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 109.901 | 96.772 | 88,05 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 17.404 | 13.925 | 80,01 |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 |  |  |  |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 |  |  |  |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 |  |  |  |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 |  |  |  |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 |  |  |  |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | 17.404 | 13.925 | 80,01 |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 0 | 2 |  |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 58.425 | 50.479 | 86,40 |
| 431 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 |  |  |  |
| 432 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 |  |  |  |
| 433 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 |  |  |  |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 |  |  |  |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 55.925 | 49.018 | 87,65 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 |  |  |  |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | 2.500 | 1.461 | 58,44 |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 22.313 | 21.783 | 97,62 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 2.000 | 912 | 91,20 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 2 | 54 | 2.700,00 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 9.757 | 9.617 | 98,57 |
|  | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 |  |  |  |
|  | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 583.315 | 583.766 | 100,08 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 61.579 | 72.117 | 117,11 |

АОП 0002  Стална имовина - реализација одступа од планске категорије за 1,58% (већа реализација).

АОП 0013 Постројења и опрема - реализација одступа од планске категорије за 5,27% (већа реализација) услед разлике између узете просечне амортизације и стварно обрачунате вредности.

АОП 0043 Обртна имовина - реализација мања од планиране вредности за 4,99%.

АОП 0056 Купци у земљи - реализација мања од планиране вредности за 15,50% услед већег процента наплате потраживања од планираног.

АОП 0060 Друга потраживања - већа реализација у односу на план за 41,35%. Одступање је настало као последица већих потраживања од учесника обједињене наплате комуналних услуга од планираних.

АОП 0068 Готовински еквиваленти и готовина - већа реализација у односу на план за 10,54% последица је већег процента наплате потраживања од планираног.

АОП 0070 Активна временска разграничења - реализација мања од планиране вредности за 73,19% услед промене Осигуравајућег друштва.

АОП 0072 Ванбилансна актива - већа реализација у односу на план за 17,11% услед евидентирања земљишта добијеног на коришћење од Оснивача по Решењу број II-40-13/2020-22.

АОП 0419 Нераспоређени добитак текуће године - већа реализација у односу на планску категорију за 335,71% (веза - објашњење у Билансу успеха).

АОП 0429 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених - реализација већа у односу на планску категорију за 103,78% с обзиром да је обрачун резервисања за отпремнине и јубиларне награде запослених поверен екстерној ревизији Предузећа и обавља се на крају обрачунског периода.

АОП 0449 Остале краткорочне финансијске обавезе - мања реализација од планиране за 19,99% за износ рата лизинга и судског поравнања (Покрајински секретаријат за пољопривреду) у периоду мораторијума на отплату услед пандемије COVID-19.

АОП 0456 Добављачи у земљи - мања реализација од планиране за 12,35% услед преношења набавке контејнера 1,1m³ 2021. годину.

АОП 0461 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине – реализација је већа за 2.700%, што је у номиналном износу од малог значаја.

6. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ

| Рeд. бр. | Трошкови запослених | План | Реализација | ИНДЕКС 4/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 163.459.542,00 | 154.333.955,94 | 94,42 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 225.562.998,00 | 212.792.645,60 | 94,34 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 263.119.236,00 | 248.222.621,29 | 94,34 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 273 | 273 | 100,00 |
| 4.1. | - на неодређено време | 263 | 261 | 99,24 |
| 4.2. | - на одређено време | 10 | 12 | 120,00 |
| 5. | Накнаде по уговору о делу | 150.000,00 | 62.893,09 | 41,93 |
| 6. | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 1 | 1 | 100,00 |
| 7. | Накнаде по ауторским уговорима |  |  |  |
| 8. | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима |  |  |  |
| 9. | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 3.950.000,00 | 3.944.048,31 | 99,85 |
| 10. | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 7 | 7 | 100,00 |
| 11. | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора |  |  |  |
| 12. | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора |  |  |  |
| 13. | Накнаде члановима скупштине |  |  |  |
| 14. | Број чланова скупштине |  |  |  |
| 15. | Накнаде члановима управног одбора |  |  |  |
| 16. | Број чланова управног одбора |  |  |  |
| 17. | Накнаде члановима надзорног одбора | 1.803.792,00 | 1.792.452,84 | 99,37 |
| 18. | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 100,00 |
| 19. | Превоз запослених на посао и са посла | 11.720.000,00 | 11.609.175,59 | 99,05 |
| 20. | Дневнице на службеном путу | 700.000,00 | 255.386,76 | 36,48 |
| 21. | Накнаде трошкова на службеном путу | 370.000,00 | 20.112,65 | 5,44 |
| 22. | Отпремнина за одлазак у пензију | 1.648.000,00 | 1.603.141,70 | 97,28 |
| 22a. | Број прималаца | 6 | 6 | 100,00 |
| 23. | Накнаде и отпремнине у поступку рационализације |  |  |  |
| 23а. | Број прималаца |  |  |  |
| 24. | Јубиларне награде | 2.600.000,00 | 2.534.585,97 | 97,48 |
| 25. | Број прималаца | 12 | 12 | 100,00 |
| 26. | Смештај и исхрана на терену |  |  |  |
| 27. | Помоћ радницима и породици радника | 1.000.000,00 | 342.159,05 | 34,22 |
| 27а. | Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја | 12.680.000,00 | 9.439.833,33 | 74,45 |
| 28. | Стипендије |  |  |  |
| 29. | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 700.000,00 | 0 | 0,00 |
| 30. | Накнада штете - неискоришћени годишњи одмор услед престанка радног односа | 20.000,00 | 18.287,47 | 91,44 |

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 3 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказане су у бруто износу

Р.бр.1. Маса НЕТО зарада - реализована је у мањој вредности од планске категорије за 5,58% у периоду 01.01.-31.12.2020. године (реализација 154.333.955,94 динара, а планирано 163.459.542,00 динара).

Р.бр.2. Маса БРУТО 1 зарада - реализована је у мањој вредности од планске категорије за 5,66% у периоду 01.01.-31.12.2020. године (реализација 212.792.645,60 динара, а планирано 225.562.998,00 динара).

Р.бр.3. Маса БРУТО 2 зарада - реализована је у мањој вредности од планске категорије за 5,66% у периоду 01.01.-31.12.2020. године (реализација 248.222.621,29 динара, а планирано 263.119.236,00 динара).

Р.бр. 1, 2 и 3 - Мања реализација масе средстава за зараде  последица је планирања зарада по месецима базирано на пуном фонду радних часова где су узете у обзир и специфичности обављања делатности (рад на одржавању чистоће на површинама јавне намене у сменама, одвожење смећа према унапред утврђеном распореду, који подразумева рад на овим пословима у дане државних и верских празника, годишњи одмори), а реализација је зависила од остварених радних часова. Поред тога, исплата накнада за годишње одморе зависила је од дванаестомесечног просека зараде сваког појединачног запосленог, што је нижи износ него што би била зарада запосленог у текућем месецу 2020. године. На мању реализацију масе средстава за зараде у односу на планирану утицала су одсуства запослених по основу привремене спречености за рад. У моменту планирања масе за зараде поменуту категорију одсуства није било могуће предвидети.

Р.бр.4. Број запослених по кадровској евиденцији - износи 273 и реализован је у оквиру плана на дан 31.12.2020. године без одступања.

Р.бр.4.1. Број запослених по кадровској евиденцији на неодређено време  последњег дана извештајног периода износи 261 радника (мања реализација од планске категорије за 0,76%).

Р.бр.4.2. Број запослених по кадровској евиденцији на одређено време последњег дана извештајног периода износи 12 радника (одступање од планске категорије - већа реализација за 20%).

Р.бр.5.  Накнаде по уговору о делу реализоване су у мањој вредности од планираних за 58,07% због мањег броја састанака Комисије за рекламације од планираног.

Р.бр.9. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима реализоване су у оквиру планске категорије.

Р.бр.10.  Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - ангажовано је 7 лица, што је у складу са планском категоријом.

Р.бр.17. Накнаде члановима надзорног одбора - исплаћене накнаде су у оквиру планске категорије.

Р.бр.18. Број чланова надзорног одбора - реализација је у оквиру планске категорије, одступања реализације од плана броја чланова није било, надзорни одбор функционисао је у законом предвиђеном саставу.

Р.бр.19. Превоз запослених на посао и са посла - реализација је у оквиру планске категорије.

Р.бр.20. и 21. Дневнице на службеном путу као и накнаде трошкова на службеном путу реализоване су у мањем износу од планираног за 63,52%, односно 94,56%. Мања реализација наведених трошкова последица је мањег броја службених путовања од планираног због проглашеног ванредног стања у Републици Србији и ванредних околности изазваних пандемијом вируса COVID-19.

Р.бр.22. Отпремнине за одлазак у пензију - реализација исплате је мања од планиране за 2,72%.

Р.бр.24. Јубиларне награде - у периоду 01.01.-31.12.2020. године исплата јубиларних награда реализована је за 2,52% мање од планске категорије.

Р.бр.25. Број прималаца - реализација је у складу са планираним бројем прималаца.

Р.бр.27. Помоћ радницима и породицама радника - мања реализација од планиране за 65,78% пошто су се радници у мањем броју обраћали за помоћ предузећу.

Р.бр. 27а Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја - исплаћена је у мањем износу од планираног 25,55% у складу са начелима и правилима финансијске политике предузећа у циљу обезбеђивања финансијске равнотеже која обезбеђује ликвидност предузећа на дуг рок. Пројектовањем финансијске ситуације, узимајући у обзир пренете обавезе према добављачима, установљено је да би исплата укупног планираног износа по претходно наведеном основу могла да наруши финансијску равнотежу уз ризик смањене наплативости потраживања од купаца.

Р.бр.30. Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор услед пресатанка радног односа  реализована је у о оквиру планске категорије.

7. ПЛАНИРАНА И ИСПЛАЋЕНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

| Мес. | Укупно |  |  |  |  |  |  |  | Запослени |  |  |  |  |  |  |  | Пословодство |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Број запосл. |  | Маса зарада |  |  | Просечна зарада |  |  | Број запосл. |  | Маса зарада |  |  | Просечна зарада |  |  | Број запосл. |  | Маса зарада |  |
|  | План | Реал. | План | Реализација | Инд. 4/3 | План | Реализација | Инд. 7/6 | План | Реал. | План | Реализација | Инд. 12/11 | План | Реализација | Инд. 15/14 | План/Реал. | План | Реализација | Инд. 19/18 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| I | 273 | 273 | 19.290.000,00 | 17.800.748,21 | 92,28 | 70.659,34 | 65.204,21 | 92,28 | 272 | 272 | 19.101.800,00 | 17.612.946,64 | 92,21 | 70.227,21 | 64.753,48 | 92,21 | 1 | 188.200,00 | 187.801,57 | 99,79 |
| II | 273 | 273 | 18.511.798,00 | 16.867.289,33 | 91,12 | 67.808,78 | 61.784,94 | 91,12 | 272 | 272 | 18.324.298,00 | 16.680.597,22 | 91,03 | 67.368,74 | 61.325,73 | 91,03 | 1 | 187.500,00 | 186.692,11 | 99,57 |
| III | 273 | 273 | 18.674.000,00 | 17.341.093,99 | 92,86 | 68.402,93 | 63.520,49 | 92,86 | 272 | 272 | 18.485.200,00 | 17.152.692,99 | 92,79 | 67.960,29 | 63.061,37 | 92,79 | 1 | 188.800,00 | 188.401,00 | 99,79 |
| IV | 273 | 272 | 19.604.000,00 | 17.866.507,71 | 91,14 | 71.809,52 | 65.685,69 | 91,47 | 272 | 271 | 19.415.200,00 | 17.679.403,36 | 91,06 | 71.379,41 | 65.237,65 | 91,40 | 1 | 188.800,00 | 187.104,35 | 99,10 |
| V | 273 | 272 | 18.674.000,00 | 17.502.629,90 | 93,73 | 68.402,93 | 64.347,90 | 94,07 | 272 | 271 | 18.485.400,00 | 17.315.164,32 | 93,67 | 67.961,03 | 63.893,60 | 94,02 | 1 | 188.600,00 | 187.465,58 | 99,40 |
| VI | 273 | 273 | 18.664.000,00 | 17.598.286,37 | 94,29 | 68.366,30 | 64.462,59 | 94,29 | 272 | 272 | 18.475.200,00 | 17.409.885,37 | 94,23 | 67.923,53 | 64.006,93 | 94,23 | 1 | 188.800,00 | 188.401,00 | 99,79 |
| VII | 273 | 273 | 18.879.600,00 | 17.964.958,33 | 95,16 | 69.156,04 | 65.805,71 | 95,16 | 272 | 272 | 18.690.500,00 | 17.776.307,33 | 95,11 | 68.715,07 | 65.354,07 | 95,11 | 1 | 189.100,00 | 188.651,00 | 99,76 |
| VIII | 273 | 273 | 18.394.000,00 | 17.499.526,60 | 95,14 | 67.377,29 | 64.100,83 | 95,14 | 272 | 272 | 18.205.400,00 | 17.311.375,60 | 95,09 | 66.931,62 | 63.644,76 | 95,09 | 1 | 188.600,00 | 188.151,00 | 99,76 |
| IX | 273 | 273 | 18.664.000,00 | 17.931.357,99 | 96,07 | 68.366,30 | 65.682,63 | 96,07 | 272 | 272 | 18.475.200,00 | 17.742.956,99 | 96,04 | 67.923,53 | 65.231,46 | 96,04 | 1 | 188.800,00 | 188.401,00 | 99,79 |
| X | 273 | 273 | 18.674.000,00 | 18.003.198,70 | 96,41 | 68.402,93 | 65.945,78 | 96,41 | 272 | 272 | 18.485.200,00 | 17.814.797,70 | 96,37 | 67.960,29 | 65.495,58 | 96,37 | 1 | 188.800,00 | 188.401,00 | 99,79 |
| XI | 273 | 273 | 18.534.000,00 | 17.824.864,46 | 96,17 | 67.890,11 | 65.292,54 | 96,17 | 272 | 272 | 18.345.400,00 | 17.637.097,60 | 96,14 | 67.446,32 | 64.842,27 | 96,14 | 1 | 188.600,00 | 187.766,86 | 99,56 |
| XII | 273 | 273 | 18.999.600,00 | 18.592.184,01 | 97,86 | 69.595,60 | 68.103,24 | 97,86 | 272 | 272 | 18.810.500,00 | 18.403.120,44 | 97,83 | 69.156,25 | 67.658,53 | 97,83 | 1 | 189.100,00 | 189.063,57 | 99,98 |
| Укупно | 3276 | 3274 | 225.562.998,00 | 212.792.645,60 | 94,34 | 826.238,09 | 779.936,55 | 94,40 | 3264 | 3262 | 223.299.298,00 | 210.536.345,56 | 94,28 | 820.953,30 | 774.505,43 | 94,34 | 12 | 2.263.700,00 | 2.256.300,04 | 99,67 |
| Просек | 273 | 272,833 | 18.796.916,50 | 17.732.720,47 | 94,34 | 68.853,17 | 64.994,71 | 94,40 | 272 | 271,833 | 18.608.274,83 | 17.544.695,46 | 94,28 | 68.412,78 | 64.542,12 | 94,34 | 1 | 188.641,67 | 188.025,00 | 99,67 |

- ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ДИНАМИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА

| Р.б. | Месец | План систематизованих радних места | Реализовани број систематизованих радних места | Планирани број запослених по кадровској евиденцији | Реализовани број запослених по кадровској евиденцији | Планирани број запослених на неодређено време | Реализовани број запослених на неодређено време | Планирани број запослених на одређено време | Реализовани број запослених на одређено време |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I | 91 | 91 | 273 | 273 | 263 | 258 | 10 | 15 |
| 2. | II | 91 | 91 | 273 | 273 | 263 | 257 | 10 | 16 |
| 3. | III | 91 | 91 | 273 | 273 | 263 | 257 | 10 | 16 |
| 4. | IV | 91 | 91 | 273 | 273 | 263 | 256 | 10 | 17 |
| 5. | V | 91 | 91 | 273 | 272 | 263 | 256 | 10 | 16 |
| 6. | VI | 91 | 91 | 273 | 273 | 263 | 253 | 10 | 20 |
| 7. | VII | 91 | 91 | 273 | 273 | 263 | 258 | 10 | 15 |
| 8. | VIII | 91 | 91 | 273 | 273 | 263 | 258 | 10 | 15 |
| 9. | IX | 91 | 91 | 273 | 273 | 263 | 261 | 10 | 12 |
| 10. | X | 91 | 91 | 273 | 273 | 263 | 259 | 10 | 14 |
| 11. | XI | 91 | 91 | 273 | 273 | 263 | 258 | 10 | 15 |
| 12. | XII | 91 | 92 | 273 | 273 | 263 | 261 | 10 | 12 |

Одступање реализације броја систематизованих радних места од плана наступило је услед доношења Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова.

Одступање реализације мањег броја запослених по кадровској евиденцији уследило је из разлога отказа уговора о раду за запосленог на неодређено време, као даном престанка радног односа дана 25.03.2020. године, а обзиром да је Решење о отказу уговора о раду запосленом уручено путем препоручене пошиљке дана 20.05.2020. године.

9.  ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ

| Ред. број | НАМЕНА СРЕДСТАВА |  |  |  |  |  |  |  | ПЛАН за 2020. годину |  |  |  | РЕАЛИЗАЦИЈА за 2020. годину |  |  |  |  | ИНДЕКС 4/3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 1. | - Специјално комунално возило за превоз анималног отпада |  |  |  |  |  |  |  | 13.620.000 |  |  |  | 13.620.000 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  | 13.620.000 |  |  |  | 13.620.000 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 2. | Уговорено |  |  |  |  |  |  |  | 13.620.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Повучено |  |  |  |  |  |  |  | 13.620.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Средства за набавку специјалног комуналног возила за превоз анималног отпада (на основу Одлуке о начину поступања са лешевима животиња и споредним производима животињског порекла на подручју града Суботице број III-352-921/2015 од 04.09.2015. године) била су планирана Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2020. годину у износу 13.620.000,00 динара.

Средства у износу 13.620.000,00 динара била су намењена за обавезе у 2020. години у вези са Уговором о финансирању набавке специјалног комуналног возила за превоз анималног отпада бр. II-401-1219/2019 од 15.11.2019. који је закључен између Града Суботице и 
ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица. Из буџета Града Суботице за набавку специјалног комуналног возила за превоз анималног отпада исплаћена су средства у 2019. години у износу 3.000.000,00 динара, а исплаћена су средстава у износу 13.620.000,00 динара у 2020. годину, пошто је укупна вредност возила износила 16.620.000,00 динара. Набавка специјалног комуналног возила за превоз анималног отпада била је неопходна за потребе Радне јединице зоохигијена из разлога што на територији града Суботице постоји недостатак капацитета сточних гробља за одлагање споредних производа животињског порекла. Набавком оваквог возила омогућен је превоз СПЖП до најближег места за одлагање овог типа отпада.

- ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

| Ред. бр. | Назив инвестиционог улагања | План за 2020.год | Реализација за 2020. год. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка радних возила и машина | 3.988 | 3.988 |
| 2. | Рачунарска опрема и софтвер | 700 | 445 |
| 3. | Остала опрема | 6.850 | 2.111 |
| 4. | Радови на пословним објектима | 2.500 | 2.471 |
| УКУПНО |  | 14.038 | 9.015 |

У току извештајног периода реализација инвестиција одвијала се према следећем:

1. Набавка радних возила и машина - реализована је набавка која је пренета из 2019. године која је била планирана за друго тромесечје 2020. године: камион путарац сандучар у вредности 3.988 (у хиљадама динара).

2. Рачунарска опрема - инвестиција је реализована у извештајном периоду у мањем износу од планираног за 36,43%.

3. Остала опрема - инвестиција је реализована у мањем износу од планираног за 69,18%. Реализоване су инвестиције у опрему према следећем: машина за монтажу/демонтажу пнеуматика, таруп, бела техника и камере за надзор. Одступање реализације од плана је последица преношења набавке контејнера 1,1 m³ у 2021. годину.

4. Радови на пословним објектима - реализоване су инвестиције: замена и уградња фасадне столарије на згради Прихватилишта за напуштене животиње, санација подрума А.Б. Шимића, продужење надстрешнице за бицикле А.Б. Шимића и молерски радови.

- ПЛАНИРАНА И РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

| Р. бр. | Предмет набавке | План 2020. годинe * | Реализација набавке ** | Реализација финансијских средстава у 2020. години *** | Индекс 5/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Добра |  |  |  |  |
| 1 | Резервни делови | 8.000.000,00 | Уговори закључени у новембру 2020. год. на износ од 8.000.000,00 дин, период - до утрошка средстава | 2.297.008,00 | 28,71 |
| 2 | Моторна уља и мазива | 3.000.000,00 | Уговор закључен у мају 2020. год. на износ од 3.000.000,00 дин, период - до утрошка средстава | 2.413.595,00 | 80,45 |
| 3 | Акумулатори | 1.000.000,00 | Уговор закључен у јулу 2020. год. на износ од 1.000.000,00 дин, период - до утрошка средстава | 432.880,00 | 43,29 |
| 4 | Пнеуматици | 3.000.000,00 | Набавка покренута у 2020. год., уговор закључен у јануару 2021. године на износ од 3.000.000,00 дин. | 0,00 | 0,00 |
| *5 | Сезонско цвеће | 4.000.000,00 | Уговор закључен у мају 2020. год. на износ од 1.995.000,00 дин. - уговор реализован | 1.995.000,00 | 49,88 |
| 6 | Садни материјал | 2.000.000,00 | Набавка није покренута | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Храна за кућне љубимце | 3.500.000,00 | Уговор закључен у децембру 2020. год. на износ од 3.496.000,00 дин, период - до утрошка средстава | 276.000,00 | 7,89 |
| 8 | Средства за одржавање хигијене | 1.500.000,00 | Уговор закључен у децембру 2020. год. на износ од 1.500.000,00 дин, период - до утрошка средстава | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Гас за грејање | 700.000,00 | Уговор закључен у 2016. год., анексиран у 2020. год. на износ од 700.000,00 | 598.147,15 | 85,44 |
| 10 | Електрична енергија | 2.500.000,00 | Уговор закључен у јулу 2020. год. на износ од 2.500.000,00 дин, период - до утрошка средстава | 859.985,80 | 34,40 |
| 11 | Гориво | 39.000.000,00 | Набавка покренута у 2020. год., уговор закључен у марту 2021. године на износ од 39.000.000,00 дин. | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Лична заштитна опрема (ЛЗО) | 9.000.000,00 | Уговори закључени у октобру 2020. год. на износ од 8.948.590,78 дин, период - до утрошка средстава | 3.962.985,18 | 44,03 |
| 13 | Контејнери пластични 1,1m3 | 5.000.000,00 | Набавка покренута у децембру 2020. год., уговор закључен у јануару 2021. године на износ од 4.990.000,00 дин. | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Типске посуде 120 лит. | 4.300.000,00 | Уговор закључен у октобру 2020. год. на износ од 4.270.500,00 дин. - уговор реализован | 4.270.500,00 | 99,31 |
| 15 | Безалкохолна пића, чај, млеко | 2.000.000,00 | Уговор закључен у мају 2020. год. на износ од 2.000.000,00 дин, период - до утрошка средстава | 1.672.616,00 | 83,63 |
| 16 | PVC вреће | 1.000.000,00 | Уговор закључен у јулу 2020. год. на износ од 998.000,00 дин. – уговор реализован | 997.510,00 | 99,95 |
| 17 | Алати за радионицу | 1.000.000,00 | Набавка покренута у децембру 2020. год., уговор закључен у јануару 2021. године на износ од 1.000.000,00 дин. | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Декоративни материјал за зеленило | 1.000.000,00 | Набавка није покренута | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Рачунарска опрема | 700.000,00 | Уговор закључен у јулу 2020. год. на износ од 571.589,00 дин. - уговор реализован | 571.589,00 | 81,66 |
| 20 | Кертриџи и рибони | 700.000,00 | Уговор закључен у априлу 2020. год. на износ од 697.670,00 дин, период - до утрошка средстава | 504.040,00 | 72,25 |
|  | СВЕГА | 92.900.000,00 |  | 20.851.856,13 | 22,45 |
| II | Услуге |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт радних машина | 20.000.000,00 | Уговори закључени у децембру 2020. год. на износ од 20.000.000,00 дин, период - до утрошка средстава | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ветеринарске услуге | 6.000.000,00 | Уговор закључен у јуну 2020. год. на износ од 6.000.000,00 дин, период - до утрошка средстава | 3.747.708,34 | 62,46 |
| 3 | Осигурање | 4.500.000,00 | Уговор закључен у децембру 2020. год. на износ од 4.495.767,64 дин., период трајања 01.01.2021.-31.12.2021. | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Здравствени прегледи | 2.000.000,00 | Уговор закључен у децембру 2020. год. на износ од 2.000.000,00 дин. – реализација ће отпочети када се стекну услови | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Штампа рачуна | 1.500.000,00 | Уговор закључен у априлу 2020. год. на износ од 1.399.200,00 дин. на период – до утрошка средстава | 817.491,36 | 58,43 |
| 6 | Услуга мобилне телефоније | 1.000.000,00 | Уговор закључен у септембру 2020. на износ од 1.000.000,00 дин. на период – до утрошка средстава | 170.412,48 | 17,04 |
| 7 | Закуп радних машина | 3.000.000,00 | Набавка покренута у 2020. год., уговор закључен у јануару 2021. године на износ од 3.000.000,00 дин., период - до утрошка средстава | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Закуп простора | 700.000,00 | Набавка није покренута | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Одржавање инсталација | 4.000.000,00 | Уговори закључени у октобру 2020. год. на износ од 4.000.000,00 дин, период - до утрошка средстава | 707.690,00 | 17,69 |
| 10 | Услуга GPS надзора | 2.000.000,00 | Уговор закључен у априлу 2020. на износ од 1.999.320,00 дин. на период од 12 месеци | 1.249.575,00 | 62,48 |
|  | СВЕГА | 44.700.000,00 |  | 6.692.877,18 | 14,97 |
|  | * План 2020 године представља планирано покретање поступка јавних набавки добара, радова и услуга за 2020. годину ** Реализација набавке представља период закључења, као и рок важења уговора о јавној набавци добара, радова и услуга *** Реализација финансијских средстава у 2020. години представља реализацију финансијских средстава по уговореним јавним набавкама за 2020. годину (веза колона под редним бројем 3) |  |  |  |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

| ПОЗИЦИЈА | План за 2020. год. | Уговорена вредност | Реализација финансијских средстава у 2020. години |
| --- | --- | --- | --- |
| Добра | 92.900.000,00 | 87.667.349,78 | 20.851.856,13 |
| Услуге | 44.700.000,00 | 43.894.287,64 | 6.692.877,18 |
| УКУПНО | 137.600.000,00 | 131.561.637,42 | 27.544.733,31 |

Напомињемо да се поједине позиције исказане у билансу стања и билансу успеха односе на закључене уговоре како из 2019. године, тако и на закључене уговоре из 2020. године у погледу набавке добара и услуга који терете пословање за 2020. годину.

Предузеће је за 2020. годину предвидело набавку добара која су му неопходна за неометано функционисање и вршење делатности као што су гориво, резервни делови и потрошни материјал за возни парк, електрична енергија, гас за потребе грејања, храна за кућне љубимце, сезонско цвеће, радна одећа и обућа, канцеларијски материјал и друго, што представља услов дневног неометаног функционисања Предузећа. Набавке код којих су закључени уговори на ниже вредности од планираних, последица су опредељивања критеријума најниже понуђене цене у поступцима јавних набавки и учешћа више од једног понуђача у поступцима.

Узроци нереализованих набавки добара у току 2020. године и то:

- Садни материјал и декоративни материјал за зеленило - у складу са изменом позиција у оквиру Програма одржавања јавних зелених површина за 2020. годину са акцентом на извршење послова-позиција који су се односили на повећану потребу обавезног текућег одржавања, престала је потреба за набавком садног као и набавком декоративног материјала за зеленило.

Узроци нереализованих набавки услуга у току 2020. године и то:

- Закуп простора - због епидемиолошке ситуације и ванредног стања током већег дела 2020. године као и забране окупљања, а у циљу спречавања ширења заразне болести COVID-19, није било потребе за покретањем планиране набавке.

НАПОМЕНА:

*Набавка добра под редним бројем 5 – Сезонско цвеће није расписана на планирани износ од 4.000.000,00 динара већ на умањени износ од 2.000.000,00 динара.

ЈКП „Чистоћа и зеленило“

Директор

__________________________________

Слобадан Милошев, мастер економиста